## Slide 1
Разработка концептуальной конфигурации опытного производства двигателей на базе
АО «НПО Энергомаш»
2.2.1

## Slide 2
Целью Проекта является разработка концептуальной конфигурации опытной производственной базы АО «НПО Энергомаш» в обеспечение возможности экспериментальной отработки и дальнейшего изготовления ЖРД нового поколения в соответствии с заданиями ФКП на период 2016-2025 гг., а также выполнения контрактных обязательств по поставкам товарных двигателей для внешних и внутренних потребителей».
Цели и задачи проекта
Задачи Проекта
Аудит технологических переделов по действующей производственной программе АО «НПО Энергомаш».
Сравнительный анализ концептуальной конфигурации опытного производства по вариантам.
Разработка предложений в концепцию преобразования производственной базы АО «НПО Энергомаш» в современное высокотехнологичное производство, ориентированное на выполнение перспективных НИОКР и планы дальнейшего изготовления ЖРД.

## Slide 3
1. Технологические решения
  Перевод номенклатуры с универсального оборудования на ЧПУ, концентрация операций;
  Замена ручных сварочных постов на автоматизированные;
  Автоматизация ручной гибки трубопроводов за счет применения трубогибочного оборудования с ЧПУ, а также формирования цифровых моделей трубопроводов;
  Замена изношенного и морально устаревшего оборудования;
  Снижение переналадок оборудования за счет применения современных методов и гибкой технологической оснастки, и систем наладки инструмента вне станка;
2. Организационные и производственно-логистические решения
  Внедрение информационных систем Технологической подготовки производства, а также планирования и учета;
  Организация производства оптимальными партиями запуска;
  Оптимизация логистики и материальных потоков;
  Локализация заготовительно-складского комплекса;
  Компактизация производства
3. Стратегические решения
  Организация центров компетенций и специализаций в рамках холдинга;
  Сокращение дублирующих производств;
  4. Подходы и методы разработки проекта
  Анализ конструкторско-технологической документации, группировка и выделение деталей-представителей, технологический расчет;
  Концептуальный вариативный макроанализ;
  Моделирование технологических процессов;
  Моделирование производственно-логистических процессов;
  Финансово-экономическое моделирование.
Концептуальные решения в основе проекта

## Slide 4
Снижение трудоемкости
Концентрации операций на обрабатывающих центрах (около 40% трудоемкости мехобработки);
Перевода номенклатуры с универсального на ЧПУ оборудование (сокращение машинного времени мехобработки в 3-7 раз);
Снижения подготовительно-заключительного времени за счет применения быстросменной оснастки, подготовки инструмента вне станка и т.д. (20-40%)
Снижения доли ручного труда вследствии применения современного оборудования и технологий (20-40%);
Оптимальное планирование запуска производства деталей и узлов (около 5-10%);
Организации центров компетенций в рамках холдинга (около 10%).
Снижение трудоемкости около 35% за счет:
Chart: 
| Снижение трудоемкости механической обработки | Снижение доли ручного труда | Организация центра компетенции литейного производства | Оптимизация логистических и производственных процессов
 | 363134 | 66869 | 177765 | 38381

## Slide 5: Дорожная карта проекта организации опытного производства изделий
0
1
2
3
4
6
1.7
5
1 этап: Компактизация производства на базе корпусов А, Б; 1 этап организации цеха механической обработки, тех. перевооружение цеха агрегатов.
А корпус:
1.1 Тех. перевооружение цеха автоматики ;
1.2 Тех. перевооружение участка изготовления трубопроводов с переездом в первый пролет корпуса А (в т.ч. перевод шаблонов в цифровые модели).
Б корпус:
1.3 1 этап тех. перевооружения цеха агрегатов, организация участка карусельного оборудования.
1.4 2 этап тех. перевооружения цеха и узлов качания ;
1.5 Тех. перевооружение термического производства.
Механический цех:
1.7 Монтаж закупленного оборудования на 1 этапе в рамках механического цеха, 1 этап перемонтажа оборудования в цех из прочих цехов с переносом привязанной номенклатуры. ИТОГО 57 ед. оборудования.
1.8 Перенос эрозионного участка из корпуса В в корпус А;
1.9 Перенос участка гамма-контроля в корпус Г.
1.2
2 этап: Организация ЗСК, ЦК кузнечного производства, тех. перевооружение инструментального производства.
Б корпус:
2.1 Демонтаж оборудования цеха механической обработки, реконструкция площадей.
2.2 Оптимизация штамповочного производства;
Корпуса Д, Е:
2.3 Организация на базе корпуса Д центра компетенции кузнечного производства;
2.4 Тех. перевооружение инструментального производства;
Корпуса А, А1:
2.5 Организация заготовительно-складского комплекса с участком раскроя и участка механической обдирки на базе корпуса А1;
2.6 Организация склада покупных и комплектующих изделий.
3 этап: Тех. перевооружение цеха паяных узлов, 3 этап монтажа оборудования механического цеха
3.1 2 этап организации цеха механической обработки;
3.2 Реконструкция площадей, тех. перевооружение цеха паяных узлов с переездом из корпуса В в корпус Б;
3.3 Перенос участка гамма-контроля со строительством отдельного здания
3.4 Высвобождение корпусов В,Г.
3.2
3.1
3.5
Год реализации
Дорожная карта проекта
1.1
1.5
2.1
3.3
1.8
2.3
2.2
Независимые мероприятия
Перевооружение
механического цеха
2.4
3.4
2.5
1.3
1.4
1.6
2.6
1.9

## Slide 6
Бюджетная эффективность
Снижение трудоемкости за счет повышения технологического уровня производства (30%-37% по различным изделиям);
Оптимизация структуры в рамках контура проекта, снижение численности в контуре проекта 20%;
Снижение накладных расходов за счет вывода из эксплуатации нескольких производственных корпусов (на 20%);
Факторы, оказывающие влияние на достижение технико-экономических показателей
1
2
3
4
5
7
6
8
9

## Slide 7
Окупаемость проекта и финансово-экономические показатели
Сводная таблица показателей финансовой эффективности | 
Наименование показателя | Значение
Простой срок окупаемости проекта, лет. | 4,0
Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет. | 4,7
Внутренняя норма доходности проекта, % | 33,6%
Индекс доходности | 1,06
Модифицированная норма доходности, % | 24,6%
При падении выручки после 2021 года, вызванной изменением структуры производственного плана в сторону увеличения низкорентабельной продукции наблюдается ухудшение удельных технико-экономических показателей.
Реализация проектных решений позволит производству сохранить безубыточность в будущих периодах, а также достигнуть целевых показателей за исключением эффекта снижения накладных расходов (без ОТ и амортизации). Для достижения целевого показателя снижения накладных расходов без ФОТ и амортизации необходимо дополнительно оптимизировать организационную структуры не входящие в контур проекта.

## Slide 8
Выводы по проекту
Реализация предложенных проектных решений позволит повысить технологический уровень предприятия, а также оптимизировать организационно-производственную структуру предприятия с целью:
  Обеспечения безубыточности производства будущих периодов в условиях падающих производственных объемов;
  Выполнения производственной программы в среднесрочной перспективе;
  Принципиального обновления изношенных производственных фондов для обеспечения стратегической производственной безопасности и снижения кадровой зависимости;
  Повышения технологического уровня и эффективности производства, а также повышения качества выпускаемой продукции.
Предложенные проектные решения целесообразно реализовывать в среднесрочной перспективе (до 2022 г.) до падения объемов производства высокорентабельной продукции, вовлекая в инвестиции образующуюся в краткосрочной перспективе прибыль от реализации контрактной продукции;
В рамках проектных решений производство ЖРД концентрируется в укрупненных специализированных цехах. Компактизированная структура позволит получить максимальную отдачу производственного оборудования, повысить гибкость производства при поддержании приемлемого уровня незавершенного производства, а также сократить производственный цикл на 30% от существующего уровня в механическом производстве и механосборочных цехах;
С целью сбалансированности производственных мощностей интегрированной структуры проектные решения предусматривают организацию центров компетенций кузнечного производства и инструментального производства, а также передачу на внутрихолдинговую кооперацию литейного производства и производства метизов;
Реализация проектных решений предусматривается последовательно в 3 этапа в горизонте до 2023 года включительно. Высокий объем работ по реконструкции потребует разработку Проектной и Рабочей документации согласно Постановления 87 Правительства РФ.